# TRANSCRIPCIÓN DE RESPALDO · REUNIÓN FICTICIA

Fuente simulada. No utilizar como prueba de una reunión real.

ADVERTENCIA PARA EL ANÁLISIS: la fecha de la actividad es contradictoria (24/25). No se ha aprobado presupuesto ni se ha asignado responsable de acogida.

## Transcripción

Marta: Gracias por venir. Nos reunimos para preparar una actividad comunitaria en Jaca. En el borrador figura el sábado 24 de octubre, de diez a una. Debemos confirmar el local antes de anunciar nada.

Luis: Puedo preparar los carteles y gestionar las mesas. Para terminarlo necesito saber si el centro cívico dispone de cuatro mesas.

Sara: Yo revisaré las inscripciones el 22 de octubre. Propongo que se cierre el formulario ese día, pero todavía no lo hemos decidido.

Marta: Entonces queda acordado que yo llamaré al centro cívico para confirmar disponibilidad del local. Luis preparará carteles y consultará las mesas. Sara revisará las inscripciones el 22.

Luis: ¿Y el presupuesto? Tengo una estimación, pero no hemos aprobado una cantidad.

Sara: En cuanto a la fecha, yo había anotado el 25 de octubre en mi borrador. Hay que verificar qué día se aprobó anteriormente.

Marta: De acuerdo, no confirmaremos la fecha de la actividad hasta comprobarla. Tampoco asignamos hoy la recepción de participantes, queda pendiente.

Luis: Perfecto. Nos comunicamos cuando Marta confirme el local.

Marta: Cerramos aquí la reunión. Gracias.